## 18.10.2018
ПРИЛОЖЕНИЕ
к программе комплексного развития
социальной инфраструктуры города
Челябинска на 2016–2020 годы
Перечень
мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры города Челябинска на 2016–2020 годы
№ п/п | Наименование объекта, мероприятия | Технико-экономи-ческие параметры | Плани-руемая стоимость мероприя-тия (тыс. рублей) | Срок проведения мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)
[5 empty] | Всего | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Объекты образования
1.1. | Детские дошкольные учреждения |  |  | 2016 | 286230.17 | 0 | 140814.2 | 3300.97 | 142115
|  |  |  | 2017 | 249962.88 | 0 | 45835.53 | 6730.35 | 197397
|  |  |  | 2018 | 454069.251 | 122209.9 | 187519.2 | 15947.871 | 128392.28
|  |  |  | 2019 | 1172591.06 | 254816.4 | 344511.2 | 17422.66 | 555840.8
|  |  |  | 2020 | 766808.92 | 0 | 0 | 26022.2 | 740786.72
|  |  |  | Всего | 2929662.281 | 377026.3 | 718680.13 | 69424.051 | 1764531.8
1.1.1. | Строительство детского сада в микрорайоне № 56 по Краснопольскому проспекту | 230 мест | 97553.26 | 2016 | 97465.29 | 0 | 96981.92 | 483.37 | 0
|  |  |  | 2017 | 87.97 | 0 | 0 | 87.97 | 0
|  |  |  | Всего | 97553.26 | 0 | 96981.92 | 571.34 | 0
1.1.2. | Реконструкция детского сада по пер. Мамина, 3-а г. Челябинск | 225 мест | 44724.52 | 2016 | 44305.58 | 0 | 43832.28 | 473.3 | 0
|  |  |  | 2017 | 418.94 | 0 | 0 | 418.94 | 0
|  |  |  | Всего | 44724.52 | 0 | 43832.28 | 892.24 | 0
1.1.3. | Реконструкция МДОУ № 67 на 75 мест по ул. Новороссийской, 67б в Ленинском районе г. Челябинска | 75 мест | 72019.77 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
1.1.4. | Реконструкция детского сада по ул. Горького, 25а | 150 мест | 115473.92 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2019 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 102 | 0 | 0 | 102 | 0
1.1.5. | Реконструкция детского сада по ул. Гранитной, 4 | 350 мест | 96986.59 | 2016 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1.051 | 0 | 0 | 1.051 | 0
|  |  |  | 2019 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0
|  |  |  | 2020 | 26019.2 | 0 | 0 | 26019.2 | 0
|  |  |  | Всего | 26216.251 | 0 | 0 | 26216.251 | 0
1.1.6. | Реконструкция детского сада по ул. Барбюса, 49-а г. Челябинска | 75 мест | 70020.77 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
1.1.7. | Реконструкция детского сада № 20 ул. Пушкина, 26а г. Челябинска | 75 мест | 72019.77 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
1.1.8. | Реконструкция детского сада по пр. Победы, 358в г. Челябинска | 280 мест | 126394.12 | 2016 | 980.04 | 0 | 0 | 980.04 | 0
|  |  |  | 2017 | 40219.28 | 0 | 39162.16 | 1057.12 | 0
|  |  |  | 2018 | 85194.799 | 0 | 64961.4 | 11740.119 | 8493.28
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 126394.119 | 0 | 104123.56 | 13777.279 | 8493.28
1.1.9. | Строительство детского сада в границах улиц Коммуны, Володарского, Энгельса, пр. Ленина в Центральном районе | 120 мест | 108002.34 | 2016 | 1264.26 | 0 | 0 | 1264.26 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1870.242 | 0 | 0 | 1870.242 | 0
|  |  |  | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2020 | 106736.08 | 0 | 0 | 0 | 106736.08
|  |  |  | Всего | 109871.582 | 0 | 0 | 3135.502 | 106736.08
1.1.10. | Строительство детского сада № 2 в микрорайона № 3 жилого района № 13 Северо-Западного планировочного района (Академ-риверсайд) Калининский район, г. Челябинск | 380 мест | 227329.28 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2019 | 116164 | 0 | 0 | 5001 | 111163
|  |  |  | 2020 | 111164.23 | 0 | 0 | 1 | 111163.23
|  |  |  | Всего | 227329.23 | 0 | 0 | 5003 | 222326.23
1.1.11. | Строительство детского сада в микрорайоне № 3 жилого района № 13 Северо-Западного планировочного района (Академ-риверсайд) Калининский район, г. Челябинск | 290 мест | 261746.38 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 50872.128 | 40500 | 9500 | 872.128 | 0
|  |  |  | 2019 | 210001 | 105724.2 | 104275.8 | 1 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 260873.128 | 146224.2 | 113775.8 | 873.128 | 0
1.1.12. | Строительство детского сада № 1 в микрорайоне № 30 жилого района № 8 Северо-Западного планировочного района | 200 мест | 155000 | 2016 | 77500 | 0 | 0 | 0 | 77500
|  |  |  | 2017 | 77500 | 0 | 0 | 0 | 77500
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 155000 | 0 | 0 | 0 | 155000
1.1.13. | Строительство детского сада № 2 в микрорайоне № 30 жилого района № 8 Северо-Западного планировочного района | 200 мест | 155000 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 8622.42 | 0 | 0 | 0 | 8622.42
|  |  |  | Всего | 8622.42 | 0 | 0 | 0 | 8622.42
1.1.14. | Строительство детского сада в микрорайоне № 47 Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 290 мест | 241575.27 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 12078.76 | 0 | 0 | 0 | 12078.76
|  |  |  | Всего | 12078.76 | 0 | 0 | 0 | 12078.76
1.1.15. | Строительство детского сада в микрорайоне № 51 Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 290 мест | 241575.27 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 12078.76 | 0 | 0 | 0 | 12078.76
|  |  |  | Всего | 12078.76 | 0 | 0 | 0 | 12078.76
1.1.16. | Строительство детского сада в микрорайоне № 51-а Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 290 мест | 241575.27 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 12078.76 | 0 | 0 | 0 | 12078.76
|  |  |  | Всего | 12078.76 | 0 | 0 | 0 | 12078.76
1.1.17. | Строительство детского сада № 1 в микрорайоне Парковый-2 г. Челябинска | 200 мест | 172448.43 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2019 | 89223 | 0 | 0 | 6001 | 83222
|  |  |  | 2020 | 83224.43 | 0 | 0 | 1 | 83223.43
|  |  |  | Всего | 172448.43 | 0 | 0 | 6003 | 166445.43
1.1.18. | Строительство детского сада в микрорайоне Парковый-2 г. Челябинска | 150 мест | 134472.92 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 6723.65 | 0 | 0 | 0 | 6723.65
|  |  |  | Всего | 6723.65 | 0 | 0 | 0 | 6723.65
1.1.19. | Строительство детского сада сад по ул. Калинина – ул. Набережная – ул. Братьев Кашириных – Свердловский проспект (жилой район № 3 Заречье микрорайоны № 4, 5) | 150 мест | 134472.92 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 6723.65 | 0 | 0 | 0 | 6723.65
|  |  |  | Всего | 6723.65 | 0 | 0 | 0 | 6723.65
1.1.20. | Строительство детского сада по ул. Бейвеля в микрорайоне № 54 Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 120 мест | 142172.22 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 71086 | 0 | 0 | 0 | 71086
|  |  |  | 2020 | 71086.22 | 0 | 0 | 0 | 71086.22
|  |  |  | Всего | 142172.22 | 0 | 0 | 0 | 142172.22
1.1.21. | Строительство детского сада по ул. Хариса Юсупова в микрорайоне № 54 Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 240 мест | 164993.79 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 8249.69 | 0 | 0 | 0 | 8249.69
|  |  |  | Всего | 8249.69 | 0 | 0 | 0 | 8249.69
1.1.22. | Строительство детского сада по ул. Бейвеля в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 120 мест | 134472.92 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 67236 | 0 | 0 | 0 | 67236
|  |  |  | 2020 | 67236.92 | 0 | 0 | 0 | 67236.92
|  |  |  | Всего | 134472.92 | 0 | 0 | 0 | 134472.92
1.1.23. | Строительство детского сада по ул. Габдуллы Тукая в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 120 мест | 108002.34 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 5400.12 | 0 | 0 | 0 | 5400.12
|  |  |  | Всего | 5400.12 | 0 | 0 | 0 | 5400.12
1.1.24. | Строительство детского сада по ул. А. Шмакова в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки № 1 (Парковый 1) | 150 мест | 134472.92 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 6723.65 | 0 | 0 | 0 | 6723.65
|  |  |  | Всего | 6723.65 | 0 | 0 | 0 | 6723.65
1.1.25. | Строительство детского сада в микрорайонах № 2 и № 3 в границах: Чистопольская – Магнитогорская – Цимлянская – Новороссийская в Ленинском районе (реконструкция) | 260 мест | 220136.98 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 11006.85 | 0 | 0 | 0 | 11006.85
|  |  |  | Всего | 11006.85 | 0 | 0 | 0 | 11006.85
1.1.26. | Строительство детского сада по ул. Новороссийская – ул. 5-я Электровозная – пер. 3-й Целинный – берег оз. Смолино в Ленинском районе (жилой район № 5, район больницы ЧКПЗ) | 240 мест | 205613.82 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 10280.69 | 0 | 0 | 0 | 10280.69
|  |  |  | Всего | 10280.69 | 0 | 0 | 0 | 10280.69
1.1.27. | Строительство детского сада по ул. Воровского – Доватора – Яблочкина – Омская в Советском районе (жилой район № 2 микрорайон по ул. Блюхера) | 110 мест | 86970.4 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
|  |  |  | Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
1.1.28. | Строительство детского сада в жилом районе Чурилово, территория в границах: ул. Трашутина – ул. Черничная – озеро Первое – западная граница СНТ «Тракторсад № 3» (жилой район № 7 Чурилово) | 290 мест | 241575.27 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 12078.76 | 0 | 0 | 0 | 12078.76
|  |  |  | Всего | 12078.76 | 0 | 0 | 0 | 12078.76
1.1.29. | Строительство детского сада в микрорайоне № 1 в жилом районе Чурилово Тракторозаводского района | 230 мест | 167444.83 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 6875.37 | 0 | 6673.37 | 202 | 0
|  |  |  | 2018 | 90455.8 | 0 | 90000 | 455.8 | 0
|  |  |  | 2019 | 70113.66 | 0 | 70000 | 113.66 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 167444.83 | 0 | 166673.37 | 771.46 | 0
1.1.30. | Строительство детского сада в микрорайоне Яблочный Тракторозаводского района | 220 мест | 169161.62 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 4964.32 | 0 | 0 | 4964.32 | 0
|  |  |  | 2018 | 54866.7 | 41209.9 | 13557.8 | 99 | 0
|  |  |  | 2019 | 109328.6 | 71502.3 | 37825.3 | 1 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 169159.62 | 112712.2 | 51383.1 | 5064.32 | 0
1.1.31. | Строительство детского сада в квартале улиц Художника Русакова, Игнатия Вандышева, Ижевская Калининского района г. Челябинска | 200 мест | 172448.44 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 8622.42 | 0 | 0 | 0 | 8622.42
|  |  |  | Всего | 8624.42 | 0 | 0 | 2 | 8622.42
1.1.32. | Строительство детского сада в микрорайоне № 49-49-а Курчатовский район (Парковый 1) | 120 мест | 108002.34 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 5400.12 | 0 | 0 | 0 | 5400.12
|  |  |  | Всего | 5400.12 | 0 | 0 | 0 | 5400.12
1.1.33. | Реконструкция детского сада по пер. Дачному, 14-а | 175 мест | 153634.86 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 7681.74 | 0 | 0 | 0 | 7681.74
|  |  |  | Всего | 7681.74 | 0 | 0 | 0 | 7681.74
1.1.34. | Строительство детского сада в микрорайоне № 20 в Центральном районе г. Челябинска | 230 мест | 181847 | 2016 | 60615 | 0 | 0 | 0 | 60615
|  |  |  | 2017 | 60615 | 0 | 0 | 0 | 60615
|  |  |  | 2018 | 60617 | 0 | 0 | 0 | 60617
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 181847 | 0 | 0 | 0 | 181847
1.1.35. | Строительство детского сада в микрорайоне № 20 в Центральном районе г. Челябинска | 230 мест | 181847 | 2016 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000
|  |  |  | 2017 | 59282 | 0 | 0 | 0 | 59282
|  |  |  | 2018 | 59282 | 0 | 0 | 0 | 59282
|  |  |  | 2019 | 59283 | 0 | 0 | 0 | 59283
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 181847 | 0 | 0 | 0 | 181847
1.1.36. | Строительство детского сада в микрорайоне № 48 в Курчатовском районе г. Челябинска | 200 мест | 183483.59 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2019 | 94741 | 0 | 0 | 6001 | 88740
|  |  |  | 2020 | 88741.59 | 0 | 0 | 1 | 88740.59
|  |  |  | Всего | 183483.59 | 0 | 0 | 6003 | 177480.59
1.1.37. | Строительство детского сада на первом этаже жилого дома по ул. Петра Сумина, 26, микрорайон «Парковый-2» Центральный район | 44 мест | 34788.16 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 1739.41 | 0 | 0 | 0 | 1739.41
|  |  |  | Всего | 1739.41 | 0 | 0 | 0 | 1739.41
1.1.38. | Строительство детского сада в микрорайоне № 34 Центрального района г. Челябинска | 230 мест | 116208.62 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 50904.531 | 40500 | 9500 | 904.531 | 0
|  |  |  | 2019 | 210099 | 77589.9 | 132410.1 | 99 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 261003.531 | 118089.9 | 141910.1 | 1003.531 | 0
1.1.39. | Строительство детского сада по ул. Блюхера – ул. Новосельской в Советском районе (на территории Военного городка № 18) | 190 мест | 150221.6 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 75110.8 | 0 | 0 | 0 | 75110.8
|  |  |  | 2020 | 75110.8 | 0 | 0 | 0 | 75110.8
|  |  |  | Всего | 150221.6 | 0 | 0 | 0 | 150221.6
1.2. | Общеобразовательные учреждения |  |  | 2016 | 657631.45 | 0 | 416625.04 | 26006.41 | 215000
|  |  |  | 2017 | 655391.67 | 107515.81 | 311674.85 | 21201.01 | 215000
|  |  |  | 2018 | 1526142.656 | 0 | 1036474.45 | 59668.206 | 430000
|  |  |  | 2019 | 1349708.85 | 0 | 1336571.11 | 13137.74 | 0
|  |  |  | 2020 | 440581.89 | 0 | 345054.19 | 9 | 95518.7
|  |  |  | Всего | 4629456.516 | 107515.81 | 3446399.64 | 120022.366 | 955518.7
1.2.1. | Строительство школы в микрорайоне № 1 Академ-Риверсайд Северо-Западный планировочный район | 1 100 мест | 465093.23 | 2016 | 8.75 | 0 | 0 | 8.75 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 5507.587 | 0 | 0 | 5507.587 | 0
|  |  |  | 2019 | 40002 | 0 | 40000 | 2 | 0
|  |  |  | 2020 | 419574.89 | 0 | 345054.19 | 2 | 74518.7
|  |  |  | Всего | 465093.227 | 0 | 385054.19 | 5520.337 | 74518.7
1.2.2. | Строительство школы в микрорайоне № 54 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска | 1 175 мест | 792273.39 | 2016 | 426790.61 | 0 | 400892.31 | 25898.3 | 0
|  |  |  | 2017 | 365482.78 | 107515.81 | 241674.85 | 16292.12 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 792273.39 | 107515.81 | 642567.16 | 42190.42 | 0
1.2.3. | Строительство школы в микрорайоне № 2 в пос. Чурилово Тракторозаводского района | 300 мест | 434543.78 | 2016 | 8.75 | 0 | 0 | 8.75 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 209.309 | 0 | 0 | 209.309 | 0
|  |  |  | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Всего | 220.059 | 0 | 0 | 220.059 | 0
1.2.4. | Строительство школы в микрорайоне № 48 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинск | 1 100 мест | 628528.45 | 2016 | 8.75 | 0 | 0 | 8.75 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1.888 | 0 | 0 | 1.888 | 0
|  |  |  | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Всего | 12.638 | 0 | 0 | 12.638 | 0
1.2.5. | Строительство школы в микрорайоне № 27 по проспекту Победы в Калининском районе | 825 мест | 555426.57 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 271095.572 | 0 | 250000 | 21095.572 | 0
|  |  |  | 2019 | 300311.5 | 0 | 298811.5 | 1500 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 571408.072 | 0 | 548811.5 | 22596.572 | 0
1.2.6. | Строительство школы на пересечении улиц Ижевской и Вандышева | 300 мест | 434543.78 | 2016 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
|  |  |  | Всего | 3019 | 0 | 0 | 19 | 3000
1.2.7. | Строительство школы в микрорайоне № 20 в Центральном районе | 1 520 мест | 1084726.72 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
|  |  |  | Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
1.2.8. | Здание общеобразовательной организации на 1500 учащихся для повторного применения в микрорайоне № 55 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 Курчатовского района г.Челябинска | 1 500 мест | 970603.4 | 2016 | 18.61 | 0 | 0 | 18.61 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 460000 | 0 | 450000 | 10000 | 0
|  |  |  | 2019 | 519022.99 | 0 | 518048.91 | 974.08 | 0
|  |  |  | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Всего | 979042.6 | 0 | 968048.91 | 10993.69 | 0
1.2.9. | Строительство школы в микрорайоне № 33 в Центральном районе | 1 100 мест | 824379.69 | 2016 | 8.75 | 0 | 0 | 8.75 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Всего | 10.75 | 0 | 0 | 10.75 | 0
1.2.10. | Строительство школы в микрорайоне «Яблочный» Тракторозаводского района г. Челябинска | 1 100 мест | 1122205.1 | 2016 | 8.75 | 0 | 0 | 8.75 | 0
|  |  |  | 2017 | 74908.89 | 0 | 70000 | 4908.89 | 0
|  |  |  | 2018 | 356825.3 | 0 | 336474.45 | 20350.85 | 0
|  |  |  | 2019 | 490366.36 | 0 | 479710.7 | 10655.66 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 922109.3 | 0 | 886185.15 | 35924.15 | 0
1.2.11. | Строительство школы в микрорайоне № 19/1 г. Челябинск | 1 500 мест | 1070454.11 | 2016 | 8.75 | 0 | 0 | 8.75 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
|  |  |  | Всего | 5008.75 | 0 | 0 | 8.75 | 5000
1.2.12. | Строительство школы в микрорайоне № 34 в Центральном районе | 1 100 мест | 824379.69 | 2016 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0
|  |  |  | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Всего | 2520 | 0 | 0 | 2520 | 0
1.2.13. | Строительство школы в микрорайоне № 4 жилого района № 13 Северо-Западного планировочного района (Академ-Риверсайд) | 1 500 мест | 713636.6 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
|  |  |  | Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
1.2.14. | Строительство школы в границах улиц: Энгельса – Лесопарковая – Худякова – Сони Кривой (мкр. № 2, 3 по ул. С. Кривой, мкр. № 12, 13 по ул. Худякова) | 500 мест | 415463.24 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
|  |  |  | Всего | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
1.2.15. | Строительство отдельно стоящего здания МОУ СОШ № 116 для учащихся 2, 3 ступени обучения в пос. Чурилово | 1 000 мест | 15732.73 | 2016 | 15732.73 | 0 | 15732.73 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 15732.73 | 0 | 15732.73 | 0 | 0
1.2.16. | Строительство школы в микрорайоне № 30 в Центральном районе | 1 100 мест | 860000 | 2016 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 215000
|  |  |  | 2017 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 215000
|  |  |  | 2018 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 430000
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 860000 | 0 | 0 | 0 | 860000
1.2.17. | Строительство школы по ул. Татищева в Центральном районе города Челябинска | 1 500 мест | 1070454 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Всего | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
1.2.18. | Строительство пристроя к зданию МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» | 840 мест | 663708.04 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Всего | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
2. Объекты здравоохранения
2.1. | Объекты здравоохранения |  |  | 2016 | 10262.181 | 0 | 0 | 10262.181 | 0
|  |  |  | 2017 | 43378.31 | 0 | 35200 | 8178.31 | 0
|  |  |  | 2018 | 19739.91 | 0 | 0 | 19739.91 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 38501 | 0 | 0 | 0 | 38501
|  |  |  | Всего | 111881.401 | 0 | 20000 | 38180.401 | 38501
2.1.1. | Строительство пристроя и надстроя поликлиники № 5 по Комсомольскому проспекту | 1000 чел/см | 121690.92 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
2.1.2. | Строительство поликлиники для взрослого и детского населения на пересечении улицы Молодогвардейцев и Краснопольского проспекта в микрорайоне № 56 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 | 1 800 чел/см | 618878.99 | 2016 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 13000
|  |  |  | Всего | 13000.001 | 0 | 0 | 0.001 | 13000
2.1.3. | Строительство здания структурного подразделения МУЗ «ДГП № 1» по ул. Братьев Кашириных в Центральном районе | 80 чел/см | 18435.49 | 2016 | 10257.18 | 0 | 0 | 10257.18 | 0
|  |  |  | 2017 | 8178.31 | 0 | 0 | 8178.31 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 18435.49 | 0 | 0 | 18435.49 | 0
2.1.4. | Строительство офиса врача общей практики МУЗ « ГКП № 7» по ул. Кишиневской в жилом районе Каштак Металлургического района | 40 чел/см | 25000 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
2.1.5. | Строительство поликлиники для взрослого населения в жилом районе Чурилово в Тракторозаводском районе | 500 чел/см | 275556.39 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
|  |  |  | Всего | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
2.1.6. | Строительство офиса врача общей практики по ул Хохрякова в Тракторозаводском районе | 40 чел/см | 40001 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2.1.7. | Строительство сблокированного здания для структурного подразделения МУЗ «ДГП № 3» и офиса врачей общей практики МУЗ «ГКП № 5» в микрорайоне № 55 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 | 80 чел/см | 60000 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
2.1.8. | Строительство поликлиники для взрослого и детского населения на пересечении ул. Академика Сахарова и ул. Братьев Кашириных в Центральном районе города Челябинска | 800 чел/см | 67303.3 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
|  |  |  | Всего | 5001 | 0 | 0 | 1 | 5000
2.1.9 | Строительство детской поликлиники в микрорайоне № 1 жилого района Чурилово в Тракторозаводском районе | 200 чел/см | 150002 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000
|  |  |  | Всего | 7002 | 0 | 0 | 2 | 7000
2.1.10. | Поликлиника для взрослого и детского населения по Новоградскому проспекту, Центральный район, г. Челябинск | 1 800 чел/см | 618883 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Всего | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
2.1.11. | Строительство офиса врачей общей практики в пос. Сухомесово | 40 чел/см | 40000 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500
|  |  |  | Всего | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500
2.1.12. | Строительство теплого перехода между детским и хирургическим корпусами МАУЗ ГКБ № 1 | 786,88 м2 | 39733.91 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 19733.91 | 0 | 0 | 19733.91 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 39733.91 | 0 | 20000 | 19733.91 | 0
2.1.13. | Строительство теплого перехода между детским и хирургическим корпусами МБУЗ ГКБ № 6 | 353,24 м2 | 15200 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 15200 | 0 | 15200 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 15200 | 0 | 15200 | 0 | 0
3. Объекты культуры
3.1. | Объекты культуры |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 13859.94 | 0 | 0 | 0 | 13859.94
|  |  |  | Всего | 13859.94 | 0 | 0 | 0 | 13859.94
3.1.1. | Строительство детского центра искусств (музыкальная школа, библиотека) по ул. 40–летия Победы, 38 | 15 мест | 15700.54 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 1099.04 | 0 | 0 | 0 | 1099.04
|  |  |  | Всего | 1099.04 | 0 | 0 | 0 | 1099.04
3.1.2. | Строительство художественная галерея с выставочным залом, образовательный центр для детей по ул. Первой Пятилетки (микрорайон № 13 по ул. Салютной) | 25 мест | 7760.9 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 7760.9 | 0 | 0 | 0 | 7760.9
|  |  |  | Всего | 7760.9 | 0 | 0 | 0 | 7760.9
3.1.3. | Строительство детской школы искусств ул. Конструктора Духова (микрорайон Яблочный в жилом районе Чурилово) | 500 мест | 346007.4 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
|  |  |  | Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4. Спортивные сооружения
4.1. | Спортивные сооружения |  |  | 2016 | 7093.79 | 0 | 0 | 7093.79 | 0
|  |  |  | 2017 | 423.67 | 0 | 0 | 423.67 | 0
|  |  |  | 2018 | 10917.95 | 0 | 10716.35 | 201.6 | 0
|  |  |  | 2019 | 142607.11 | 0 | 123762.81 | 0 | 18844.3
|  |  |  | 2020 | 56278.94 | 0 | 0 | 0 | 56278.94
|  |  |  | Всего | 217321.46 | 0 | 0 | 7718.12 | 38844.3
4.1.1. | Реконструкция основного корпуса Ледового дворца спорта «Трактор» по ул. Савина в Тракторозаводском районе г. Челябинска с учетом пристроя | 5 225,2 м2 | 7093.79 | 2016 | 7093.79 | 0 | 0 | 7093.79 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 7093.79 | 0 | 0 | 7093.79 | 0
4.1.2. | Строительство спортивно-досугового комплекса с подземной автопарковкой в микрорайоне № 56 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 | 780 мест | 415105 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
|  |  |  | Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4.1.3. | Строительство спорткомплекса по Комсомольскому проспекту между улицами Академика Макеева и Академика Королева (зона спортивных сооружений ул. Академика Макеева – проспект Героя России Родионова Е. Н. – ул. Академика Королева – Комсомольский проспект), в том числе: школа бокса, школа тенниса, спортивно-зрелищный комплекс | 9200 м2, 10450 м2, 28 800 м2 | 1393179 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
|  |  |  | Всего | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
4.1.4. | Строительство культурно-спортивный комплекса по ул. Герасимова – ул. Конструктора Духова с плавательным бассейном по ул. Конструктора Духова в жилом районе Чурилово (микрорайон Яблочный) | Комплекс 10 890 м2, бассейн со спортзалом 669 м2 | 305573.4 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
|  |  |  | Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
4.1.5. | Строительство комплекса спортивных площадок с элементами обустройства прилегающей территории возле СДЮСШОР «Алмаз» по ул. Хохрякова в Тракторозаводском районе г. Челябинска | 0,8 га - площадь земельного участка | 19469.57 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 423.67 | 0 | 0 | 423.67 | 0
|  |  |  | 2018 | 200.66 | 0 | 0 | 200.66 | 0
|  |  |  | 2019 | 18844.3 | 0 | 0 | 0 | 18844.3
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 19468.63 | 0 | 0 | 624.33 | 18844.3
4.1.6. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в границах улиц Васенко, К. Маркса г. Челябинска | 3664,3 м2 | 170759.04 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2018 | 10717.29 | 0 | 10716.35 | 0.94 | 0
|  |  |  | 2019 | 123762.81 | 0 | 123762.81 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 36278.94 | 0 | 0 | 0 | 36278.94
|  |  |  | Всего | 170759.04 | 0 | 134479.16 | 0.94 | 36278.94
| Итого за 2016 год |  |  |  | 961217.591 | 0 | 557439.24 | 46663.351 | 357115
в том числе:
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  | 286230.17 | 0 | 140814.2 | 3300.97 | 142115
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  | 657631.45 | 0 | 416625.04 | 26006.41 | 215000
| Объекты здравоохранения |  |  |  | 10262.181 | 0 | 0 | 10262.181 | 0
| Объекты культуры |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Спортивные сооружения |  |  |  | 7093.79 | 0 | 0 | 7093.79 | 0
| Итого за 2017 год |  |  |  | 949156.53 | 107515.81 | 392710.38 | 36533.34 | 412397
в том числе:
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  | 249962.88 | 0 | 45835.53 | 6730.35 | 197397
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  | 655391.67 | 107515.81 | 311674.85 | 21201.01 | 215000
| Объекты здравоохранения |  |  |  | 43378.31 | 0 | 35200 | 8178.31 | 0
| Объекты культуры |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Спортивные сооружения |  |  |  | 423.67 | 0 | 0 | 423.67 | 0
| Итого за 2018 год |  |  |  | 2010869.767 | 122209.9 | 1234710 | 95557.587 | 558392.28
в том числе:
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  | 454069.251 | 122209.9 | 187519.2 | 15947.871 | 128392.28
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  | 1526142.656 | 0 | 1036474.45 | 59668.206 | 430000
| Объекты здравоохранения |  |  |  | 19739.91 | 0 | 0 | 19739.91 | 0
| Объекты культуры |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Спортивные сооружения |  |  |  | 10917.95 | 0 | 10716.35 | 201.6 | 0
| Итого за 2019 год |  |  |  | 2664907.02 | 254816.4 | 1804845.12 | 30560.4 | 574685.1
в том числе:
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  | 1172591.06 | 254816.4 | 344511.2 | 17422.66 | 555840.8
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  | 1349708.85 | 0 | 1336571.11 | 13137.74 | 0
| Объекты здравоохранения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты культуры |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Спортивные сооружения |  |  |  | 142607.11 | 0 | 123762.81 | 0 | 18844.3
| Итого за 2020 год |  |  |  | 1316030.69 | 0 | 345054.19 | 26031.2 | 944945.3
в том числе:
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  | 766808.92 | 0 | 0 | 26022.2 | 740786.72
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  | 440581.89 | 0 | 345054.19 | 9 | 95518.7
| Объекты здравоохранения |  |  |  | 38501 | 0 | 0 | 0 | 38501
| Объекты культуры |  |  |  | 13859.94 | 0 | 0 | 0 | 13859.94
| Спортивные сооружения |  |  |  | 56278.94 | 0 | 0 | 0 | 56278.94
| Итого за 2016-2020 года |  |  |  | 7902181.598 | 484542.11 | 4334758.93 | 235345.878 | 2847534.68
в том числе:
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  | 2929662.281 | 377026.3 | 718680.13 | 69424.051 | 1764531.8
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  | 4629456.516 | 107515.81 | 3446399.64 | 120022.366 | 955518.7
| Объекты здравоохранения |  |  |  | 111881.401 | 0 | 35200 | 38180.401 | 38501
| Объекты культуры |  |  |  | 13859.94 | 0 | 0 | 0 | 13859.94
| Спортивные сооружения |  |  |  | 217321.46 | 0 | 134479.16 | 7719.06 | 75123.24
Примечание: Ответственный исполнитель мероприятий программы по объектам из муниципальной программы «Капитальное строительство в городе Челябинске» на 2017–2020 годы – Управление капитального строительства Администрации города Челябинска.
Председатель
Челябинской городской Думы | [7 empty] | С. И. Мошаров
Временно исполняющий полномочия Главы города Челябинска | [7 empty] | В. А. Елистратов